## 附件1
附件1
玛曲县统筹整合资金计划表（与整合方案一致）
单位：万元
序号 | 财政资金名称 |  |  |  | 纳入统筹整合资金的总规模 |  | 计划整合 规模 | 占比
[5 empty] | 资金规模 | 对应文号
合计 |  |  |  |  | 10213 |  | 8934
| 中央财政合计 |  |  |  | 8347 |  | 7341
1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 4721 | 甘财振兴（2022）21号 | 4721 | 100%
2 | 水利发展资金 |  |  |  | 592 | 甘财农（2022）111号 | 592 | 100%
3 | 农业生产发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向)
|  | 其中（B）: | ★耕地地力保护补贴(B1)
★农机购置补贴(B2)
★支持适度规模经营（农业信贷担保体系建设运营）(B3)
★有机肥替代(B4)
★农机深耕深松(B5)
★良种良法部分(B6)
★产业乡村强县示范行动(B7)
★现代农业产业园(B8)
扣除B后的资金规模（C=A-B）
4 | 林业改革发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  |  | 1129.28 | 甘财资环（2022）92号 |  | 0%
|  | 其中（B）：★森林资源管护和相关试点资金 |  |  | 413.28 |  |  | 0%
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  | 716 |  | 716 | 100%
5 | 农田建设补助资金
6 | 农村综合改革转移支付 |  |  |  | 126 | 甘财农（2022）99号 |  | 0%
7 | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分）
8 | 农村环境整治资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  |  |  | 2192 | 甘财建（2022）230号、甘财建（2023）6号 | 1312 | 59.85%
10 | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）
11 | 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金
12 | 常规产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴、东北黑土地保护及保护性耕作、畜禽粪污资源化利用、轮作休耕、长江禁捕除外）
15 | 旅游发展基金
16 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、饮水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） |  |  | 小 计
①
②
③
④
⑤
⑥
二 | 省级财政资金小计 |  |  |  | 1866 |  | 1593 | 85.37%
1 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 1593 | 甘财振兴（2022）22号 | 1593 | 100%
2 | “两州一市”省级资金
3 | 少数民族发展省级资金
4 | 以工代赈省级资金
5 | 省级水利发展资金
6 | 农田建设补助专项资金
7 | 农村综合改革专项补助资金 |  |  |  | 123 | 甘财农（2022）99号 |  | 0%
8 | 耕地质量保护与提升补助资金
9 | 林业草原资源保护与发展专项资金（①防沙治沙②林业草原科技创新与合作） |  |  |  | 30 | 甘财资环（2022）119号 |  | 0%
10 | 草原生态修复治理资金
11 | 农村环境整治资金 |  |  |  | 120 | 甘财资环（2022）108号 |  | 0%
12 | 土地整治等补助资金
13 | 农村危房改造省级资金
三 | 市级财政资金小计
1 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
2 | … …
四 | 县级财政资金小计
1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金
2 | … …
说明：★不予整合

## 附件2
附件2
2023年统筹整合财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建或续建） | 建设起 止年限 | 建设 地点（以乡镇为单位细化到村） | 建设内容 | 投资规模及资金来源 |  |  |  |  | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | [9 empty] | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 批复 文号 | 备注 | 项目前期资料准备情况（请根据资料情况打√或×）（正式报备删除此项）
[6 empty] | 合计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益 村数 (个) |  | 受益户数 (万户) |  |  | 受益人数 (万人) |  |  | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人 |  |  | 是否为“三年倍增”行动计划 | 项目前期相关的会议纪要、村两委或村民代表大会留档资料（两上两下） | 项目的村申报及公示资料 | 项目的乡审核及公示资料 | 项目的县审定及公示资料 | 项目的立项申请、立项批复、立项报告、项目审查意见书及批复 | 资金到位通知书 | 项目启动会议纪要 | 项目启动通知书 | 目标责任书（县乡村振兴局、县财政局、乡村振兴领导小组批复的单位签定） | 廉政建设承诺书（乡村振兴领导小组批复单位) | 施工许可证、乡村规划许可证、住建规划部门选址意见、国土部门用地预审意见、建设项目环境影响登记表等） | 打×项备注说明情况
[14 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数（含监测对象） | 其他人口人数
合 计 | [5 empty] | 8934 | 7341 | 1593
一 | 农村产业发展方面 |  |  |  |  | 4320.9 | 3223 | 1097.9
（一）种植业
1.到户产业项目
2.现代农业产业园
...
3.良种繁育基地建设
4.绿色标准化种植基地建设
...
5.绿色生产技术推广及科技支撑
...
6.新型经营主体培育
7.农产品加工、储藏
...
8.品牌培育与产销对接
...
9.农机具购置补贴<国家农机具购置补贴名录外的农机具>
...
10.林果产业（林改）
...
11.社会化服务体系建设
...
12.农村综合改革（1）-产业发展<含村集体经济等>
...
13.其他
...
14.配套基础设施（明确具体产业类型）
...
| (二)养殖业 |  |  |  |  | 3523.9 | 2798 | 725.9
| 1.到户产业项目 |  |  |  |  | 657 | 657 | 0
1 | 玛曲县监测户扶持产业发展项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 玛曲县6镇2乡2场1园区 | 全县341户监测户扶持发展牧业产业发展项目，每户扶持1万元。每户按照发展意愿可自行安排1万元投入到扩大畜牧养殖、藏药种植、”五小“产业等产业发展项目。也可按照1万为股金入股到村内合作社，入股三年，每年分红不低于5%，三年后股金归监测户所有。 | 341 | 341 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，实现监测户每年分红收入不低于1000元，及1万元股权所有。入股合作社可实现股金资产，从而实现扩大规模生产，产生均衡受益。 | ①技术服务指导：指导、鼓励周边低收入户科学养殖，降低饲养成本②入股分工：实现监测户每年分红收入不低于1000元，及1万元股权所有。 | 15 | 28 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0.1256 | 0.1256 | 0 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇主要负责人 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 玛曲县2023年乡村振兴产业发展应对雪灾储备饲料（玉米）采购项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 玛曲县6镇2乡2场1园区 | 为全县6镇2乡1场建监测户储备雨雪自然灾害救灾储备饲草料）520吨，每吨约600元，共计316万元。 | 316 | 316 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，助推产业发展，结合全县畜牧业发展实际需求，解决牲畜“越冬难”问题，保障监测户收入。 | ①物资投放、技术指导：通过采购投放救灾储备饲草料，引导牧户群众提高育肥能力，提升牦牛经济效益，助力群众增收。 | 15 | 28 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0 | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 2.现代农业产业园 |  |  |  |  | 1016.9 | 961 | 55.9
1 | 玛曲县齐哈玛镇万头牦牛养殖基地建设项目 | 续建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县齐哈玛镇国查村 | 建设万头牦牛养殖基地一处，该资金用于基地厂房及设备提升改造。项目形成资产由农业农村局负责登记移交至国查村集体。 | 1016.9 | 961 | 55.9 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号、甘财振兴 〔2022〕22号 | 通过项目实施，引导有产业发展意愿的贫困户和大中专毕业生加入合作社，形成“村级合作联社+牧民合作社+贫困户+大学生”的产业发展模式。 | ①吸纳务工：在项目实施中为周边群众提供务工岗位10个，群众通过务工收入达到3000元左右。②吸纳就业：通过项目实施，可提供务工岗位5个，有效带动5户21人低收入家庭年务工收入2000元以上； | 1 |  | 0.0061 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0223 | 0.0178 | 0.0045 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 3.饲草产业 |  |  |  |  | 500 | 500 | 0
1 | 玛曲县水培牧草试点项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县河曲马场赛祥村 | 在河曲马场牦牛养殖基地试点水培牧草基地一处,日产量约30吨，项目形成资产由农业农村局负责登记移交至河曲马场国有资产管理。 | 500 | 500 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，不但能解决饲草料不足的情况，还能提高出栏率，为乡村振兴和绿色产业发展增加新动力，同时解决部分监测户就业压力，提高经济收入。 | ①投放物资、技术指导：通过采购投放物资，提高基地管理水平，提升基地经济效益。②吸纳务工：在项目实施后过程中为周边群众提供务工岗位10个，群众通过务工收入达到3000元左右。 | 15 | 28 | 0.28 | 0.1743 | 0.1057 | 1.1208 | 0.698 | 0.4228 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 4.畜禽良种繁育体系建设 |  |  |  |  | 150 | 150
1 | 玛曲县畜产品龙头企业扶持项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县昌翔肉业有限公司 | 收购牦牛200头，进行育肥。每头5000元。 | 100 | 100 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，通过企业引导牧户进行反季节出栏，形成“牧户+合作社+企业”的产业发展模式。 | ①投放物资：带动10户脱贫户增收，户均年增收1000元，带动3年。②吸纳务工：通过项目实施，可提供务工岗位6个，有效带动6户30人低收入家庭年务工收入2000元以上； | 15 |  | 0.1743 | 0.1743 |  | 0.698 | 0.698 |  | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
2 | 玛曲县种质资源保护与良种繁育体系建设项目（三年倍增） | 改扩建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县曼日玛镇尕加村、阿万仓镇沃特村 | 根据三年倍增省级抓点示范方案在曼日玛镇尕加村、阿万仓镇沃特村牦牛专业合作社改扩建堆肥场2处840平方米，项目形成资产由农业农村局负责登记移交至合作社所有。 | 50 | 50 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，强化甘南牦牛本品种选育，进一步提高甘南牦牛羊的生产性能和设施化养殖水平，从而进一步增加牦牛品格及价值。 | ①技术服务指导：指导周边低收入户科学养殖，降低饲养成本②联农带农方式：鼓励合作社大力发展牲畜养殖，拓宽当地群众增收渠道，实现产业发展、群众增收。带动5户，年户均增收1000元左右，带动3年。 | 15 | 28 | 0.58 | 0.1743 | 0.1057 | 1.1208 | 0.698 | 0.4228 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 河曲马场 | 冬宝 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
5.绿色标准化养殖基地建设
...
6.绿色生产技术推广及科技支撑
...
| 7.新型经营主体培育 |  |  |  |  | 600 | 500 | 100
1 | 玛曲县创建“家庭牧场”示范场建设项目（三年倍增） | 改扩建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县6镇2乡1场 | 全县创建“家庭牧场”示范场10家进行基础设施提升改造（圈舍暖棚化、生物多样化、草畜平衡化、产品有机化、牲畜良种化、防疫规范化）。每家投资20万元。项目形成资产由农业农村局负责登记移交至家庭牧场。 | 200 | 200 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，扶持发展家庭牧场，天然草场生态得到保护和恢复，牧民科学增收。 | ①技术服务指导：指导周边低收入户科学养殖，降低饲养成本②产品代销等：联农带农方式，鼓励家庭牧场大力发展牲畜养殖，拓宽当地群众增收渠道，实现产业发展、群众增收。年户均增收2000元左右。 | 15 | 28 | 0.28 | 0.1743 | 0.1057 | 1.1208 | 0.698 | 0.4228 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
2 | 玛曲县联合社扶持项目（三年倍增） | 改扩建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县6镇2乡1场 | 在全县扶持联合社5家进行基础设施提升改造（养殖基地、牧业机械、良种供给、订单销售、储藏场所）。每家投资20万元。项目形成资产由农业农村局负责登记移交至合作社。 | 100 | 0 | 100 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 通过项目实施，扶持发展联合社，天然草场生态得到保护和恢复，牧民科学增收。 | ①技术服务指导②产品代销等：联农带农方式，鼓励联合社大力发展牲畜养殖，拓宽当地群众增收渠道，实现产业发展、群众增收。年户均增收2000元左右。 | 15 | 28 | 0.28 | 0.1743 | 0.1057 | 1.1208 | 0.698 | 0.4228 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
3 | 玛曲县扶持“五有”专业合作社示范社项目（三年倍增） | 改扩建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县6镇2乡1场 | 在全县范围内扶持发展15家专业合作社示范社进行基础设施提升改造（养殖基地、牧业机械、良种供给、订单销售、储藏场所）。每家投资20万元。项目形成资产由农业农村局负责登记移交至合作社管理。 | 300 | 300 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，扶持发展专业合作社示范社，天然草场生态得到保护和恢复，牧民科学增收。 | ①技术服务指导：指导周边低收入户科学养殖，降低饲养成本②产品代销等：联农带农方式，鼓励合作社大力发展牲畜养殖，拓宽当地群众增收渠道，实现产业发展、群众增收。年户均增收2000元左右。 | 15 | 28 | 0.28 | 0.1743 | 0.1057 | 1.1208 | 0.698 | 0.4228 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 8.畜禽交易市场、屠宰加工及冷链体系 |  |  |  |  | 440 |  | 440
1 | 玛曲县青藏畜牧交易市场 建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县欧拉秀玛乡敦红行政村 | 新建一座玛曲县欧拉秀玛乡甘青交界处活畜交易市场，现需要修建1000平方米暖棚四座，硬化场地13000平方米，维修围墙高2米×长度760米，装卸台一座，焊接牛羊分栏室长100米×宽度8米，过磅室一座，固定资产归交易市场所有。 | 200 | 0 | 200 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 通过项目实施，将有效带动当地经济发展，带动脱贫户30户119人、边缘易致贫户4户15人、突发严重困难户1户1人实现增收就业，吸引周边商客和牧民前来交易，为买卖双方打造快捷便利的交易平台，带动周边区域牧民群众致富，助力推动乡村振兴产业发展。 | ①吸纳就业：带动脱贫户30户119人、边缘易致贫户4户15人、突发严重困难户1户1人实现户均增收就业2000元，带动3年。 | 1 |  | 0.0035 | 0.0035 |  | 0.0135 | 0.0135 |  | 玛曲县欧拉秀玛乡人民政府 | 才让旺德 | 玛曲县欧拉秀玛乡人民政府 | 才让旺德 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
2 | 玛曲县乡镇牦牛冷鲜乳收购站建设 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县2镇1乡2场实施 | 在阿万仓镇沃特村建设牦牛冷鲜乳收购站一处，并配套设施设备。投资120万元。项目形成资产由农业农村局负责登记移交至沃特村集体；在齐哈玛镇国查村建设牦牛冷鲜乳收购站一处，并配套设施设备，投资120万元，带动脱贫户10户，每户每年1000元，带动3年。 | 240 | 0 | 240 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 通过项目实施，助推产业发展，结合全县畜牧业发展实际，解决鲜奶出售难问题。 | ①技术服务指导：吸引周边群众售卖牛奶，指导增产技术②带动增收：带动低收入户10户，每户每年1000元，带动3年。 | 15 | 28 | 0.28 | 0.1743 | 0.1057 | 1.1208 | 0.698 | 0.4228 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 | 玛曲县农业农村局 | 杨新华 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
9.品牌培育与产销对接
...
| 10.社会化服务体系建设 |  |  |  |  | 130 |  | 130
1 | 尼玛镇秀玛村综合服务设施建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县尼玛镇秀玛村 | 为进一步改进村级基层党建阵地建设规范化，为办事群众提供便利环境，在秀玛村位于县城一块集体土地用地上修建一所占地面积约1亩的活动场所，建设资金约130万元，从而提高村级一站式服务效率。项目形成资产由组织部负责登记移交至秀玛村集体。 | 130 | 0 | 130 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 通过项目实施，充分利用好场所服务功能，提高村级为民办实事效率及本村牧民群众的文化知识水平，逐步增加村内经济收入。 | 项目实施后，增加当地群众法律意识，提高群众办事效率，从而提升群众生活满意度及幸福指数。 | 1 |  | 0.0063 | 0.0063 |  | 0.0241 | 0.0241 |  | 玛曲县委组织部 | 金平 | 玛曲县委组织部 | 金平 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 11.农村综合改革②-产业发展<含村集体经济等> |  |  |  |  | 30 | 30 | 0
1 | 欧拉镇曲河村集体经济建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县欧拉镇曲河村 | 入股曲河村村集体经营主体，每年分红6%，不低于1000元。 | 30 | 30 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，壮大村集体经济、解决就业岗位、带动监测户增收。 | ①入股分红：项目实施后，壮大村集体经济、解决就业岗位同时带动检测户17户69人增收。 |  | 1 | 0.0017 | 0.0017 |  | 0.0017 | 0.0017 |  | 玛曲县欧拉镇人民政府 | 旦正贡保 | 玛曲县欧拉镇人民政府 | 旦正贡保 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
12.农机具购置补贴<国家农机具购置补贴名录外的农机具>
...
13.其他
…
14.配套基础设施（明确具体产业类型）
…
（三）光伏产业
...
| （四）民族特色、地域特色手工业 |  |  |  |  | 210 | 60 | 150
1 | 玛曲黄河奇石文化建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县尼玛镇卓格社区 | 在县域内重点展馆场所和河曲马场景区、阿万仓景区等打造黄河（玛曲）奇石、旅游纪念品和线上线下销售区域共150㎡及附属设施，项目形成资产由文旅局负责登记移交至尼玛镇。 | 60 | 60 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 项目实施后，为当地旅游纪念品和线上线下销售补短板，增加当地牧户收入 | ①吸纳就业：带动9户脱贫户增收，预计户均年增收5000元。 | 2 |  | 0.0009 | 0.0009 |  | 0.0018 | 0.0018 |  | 玛曲县文体广电和旅游局 | 奥赛日 | 玛曲县文体广电和旅游局 | 奥赛日 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 玛曲县民族特色文化旅游产品开发项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县曼日玛镇强茂村 | 本项目拟加工玉器500件、石器石雕1000件、牛羊毛制品1000件、风干牦牛肉3000kg、牛羊角及牛羊骨工艺品1000件、藏茶1000kg。项目新建加工车间500平方米，原辅料库房100平方米。购置切割机、打磨机、抛光机、雕刻机等设备10台（套）项目形成资产由文旅局负责登记移交至强茂村集体。 | 150 | 0 | 150 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 项目实施后，为当地10余名未就业脱贫户和监测户家庭大学生提供创业平台，提供就业岗位 | ①吸纳就业：带动10人脱贫户创业增收，预计人均年增收3000元。 | 1 |  | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.001 | 0.001 |  | 玛曲县文体广电和旅游局 | 奥赛日 | 玛曲县曼日玛镇人民政府 | 然那 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| （五）小额信贷贴息 |  |  |  |  | 165 | 165 | 0
1 | 2023年小额信贷贴息资金 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县 | 用于888户脱贫户两类户小额信贷贴息，可拉动扶贫贷款4440万元。 | 165 | 165 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 项目实施后，可有效降低农户贷款成本，扶持其持续发展产业增收。 | 贷款贴息：项目实施后，可有效降低农户贷款成本，扶持其持续发展产业增收。 | 15 | 28 | 0.0888 | 0.0888 |  | 0.355 | 0.355 |  | 玛曲县财政局 | 杨永学 | 玛曲县财政局 | 杨永学 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
（六）新型经营主体贷款贴息
...
| （七）休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 422 | 200 | 222
| 1.乡村旅游——产业发展 |  |  |  |  | 120 | 120 | 0
1 | 玛曲县“首曲牧歌”歌舞剧编排制作及河曲马纪录片项目 | 新建 | 2023.3-2023.7 | 玛曲县尼玛镇，河曲马场 | 结合玛曲当地游牧文化、格萨尔文化、黄河文化编排制作一部“首曲牧歌”歌舞剧，通过歌舞剧向外界展示玛曲县丰富的旅游资源和文化底蕴，加强了文化旅游的宣传推介。拍摄一部以河曲马文化为主题的纪录片。 | 120 | 120 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，歌舞剧和记录片的影响，将当地畜牧产品大量对外宣传，带动周边牧民群众创收。 | 该项目的实施，将当地特色畜牧产品加快流动，增加知名度，带动脱贫人口有效增收。 |  | 13 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 玛曲县文体广电和旅游局 | 奥赛日 | 玛曲县文体广电和旅游局 | 奥赛日 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 2.乡村旅游——配套基础设施 |  |  |  |  | 302 | 80 | 222
1 | 尼玛镇哇尔玛村三队旅游产业路修建项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县尼玛镇哇尔玛村 | 维修原有的村道及新建旅游产业路全长3公里，宽3米，厚20公分，形成固定资产归哇尔玛村所有。 | 222 | 0 | 222 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 通过项目实施，为该村7户脱贫户，2户低保户，13名未就业学生提供创业平台，带动当地牧户增收 | ①吸纳务工：带动7户脱贫户，13名未就业学生，在旅游点就近就便务工，人均年增加收入1500元。 |  | 1 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0155 | 0.0025 | 0.013 | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 玛曲县智慧文旅建设运营项目 | 新建 | 2023.3-2023.10 | 玛曲县全境 | 玛曲县智慧旅游是通过现代信息技术和文化旅游管理、文化旅游服务和文化旅游营销的融合,以“文旅视频AI分析大数据平台”为指挥大脑，以“云游玛曲”为服务抓手，以“政务新媒体矩阵和网红打造”为宣传之翼。提升玛曲文化旅游服务、创新文化旅游管理、改善文化旅游体验、优化文化旅游资源利用、增强文化旅游产业竞争力。建设内容：1.景区售票系统、景区视频监控、大数据分析、舆情监测、客流分析等。2.掌上游玛曲程序开发、网上景区预览与线上购票。3.特色民宿介绍与预定及“吃住行游购娱”全方位介绍与预定。 | 80 | 80 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号) | 通过项目实施，结合智慧旅游平台，在线上线下销售特色畜牧产品和旅游纪念品，带动周边牧民群众增收。 | 该项目的实施，将加快当地特色畜牧产品和旅游纪念品的流动和销售，带动脱贫人口有效增收。 |  | 10 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 玛曲县文体广电和旅游局 | 奥赛日 | 玛曲县文体广电和旅游局 | 奥赛日 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
（八）其他
...
二 | 农村基础设施建设方面 |  |  |  |  | 4408 | 4084 | 324
| （一）农村公路 |  |  |  |  | 2292 | 2012 | 280
1 | 2022年自然村（组）通硬化路建设项目 | 新建 | 2022年 | 秀玛村、哇玛村、达尔庆村、国庆村、贡玛村、吉勒合村、哇合儿村、曲合儿村、木拉村、西合强村、哇尔义村、郭查村、黄河村、采日玛村、当庆村、卡尔科村、达尔庆村、郭查村、红原村、红星村 | 新建长205公里、宽5.5米砂砾路面（明细内容下列9个分项目）项目形成资产由乡交通局负责登记后，移交20个村村集体。 | 1312 | 1312 | 0 |  |  | 甘财建〔2022〕230号 | 通过项目实施，解决1380户7003人的出行问题，保障群众生产生活生产安全，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 6 |  | 0.138 | 0.0414 | 0.966 | 0.7003 | 0.2101 | 0.4902 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 本隆-郭查二组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 齐哈玛镇郭查村 | 路线全长8.26km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方28638m³，填方10368m³，软土路基处理661.4m³；路面工程：15cm天然砂砾面层49205㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵159.5m/22道，混合式过水路面20m/1处；安全设施：波形护栏124m，各类标志牌20块，里程碑9个，栏式轮廓标19个，道口标柱4根；平面交叉1处。预算总投资268.8688万元。 | 243.0376 | 243.0376 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0085 |  | 0.0085 | 0.0365 |  | 0.0365 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 麦果小学-阿孜村三组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 采日玛镇麦科村 | 路线全长3.88km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方760m³，填方12853m³，软土路基处理1762.5m³；路面工程：15cm天然砂砾面层22743㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵76.5m/10道；安全设施：里程碑4块，道口标柱4根，各类标志牌7块；平面交叉1处。预算总投资155.2038万元。 | 155.2038 | 155.2038 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0046 |  | 0.0046 | 0.0183 |  | 0.0183 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 玛久路-达尔庆四组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 欧拉镇达尔庆村 | 路线全长4.34km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方696m³，填方17967m³，软土路基处理537m³；路面工程：15cm天然砂砾面层25308㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵57m/8道；安全设施：里程碑5块，道口标柱4根，各类标志牌7块；平面交叉1处。预算总投资147.3342万元。 | 147.3342 | 147.3342 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0042 |  | 0.0042 | 0.0134 |  | 0.0134 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 卡尔科-卡尔科四组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 欧拉秀玛乡卡尔科村 | 路线全长4.24km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方3000m³，填方13934m³；路面工程：15cm天然砂砾面层24364㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵58.5m/7道；安全设施：波形钢板护栏208m，栏式轮廓标28个，里程碑5块，道口标柱8根，各类标志牌7块；平面交叉2处。预算总投资154.7096万元 | 154.2096 | 154.2096 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0043 |  | 0.0043 | 0.0146 |  | 0.0146 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 当庆桥-当庆二组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 欧拉秀玛乡当庆村 | 路线全长1.01km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方742m³，填方3221m³；路面工程：15cm天然砂砾面层5998㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵13m/1道；安全设施：波形钢板护栏92m，栏式轮廓标13个，各类标志牌5块；平面交叉1处。预算总投资42.9815万元。 | 42.9815 | 42.9815 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0072 |  | 0.0072 | 0.0295 |  | 0.0295 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 闹曲沟-沃特七组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 阿万仓镇沃特村 | 路线全长5.13km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方1273m³，填方10253m³；路面工程：15cm天然砂砾面层29628㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵36.5m/5道；安全设施：各类标志牌4块，里程碑6个，道口标柱4根；平面交叉1处。预算总投资142.0318万元。 | 142.0318 | 142.0318 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0078 |  | 0.0078 | 0.0326 |  | 0.0326 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 洛隆一组-洛隆二组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 阿万仓镇洛隆村 | 路线全长3.95km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方18180m³，填方7830m³；路面工程：15cm厚天然砂砾面层23982㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵16.5m/2道；安全设施：波形护栏536m，栏式轮廓标71个，各类标志牌15块，里程碑4个。预算总投资111.5189万元 | 111.5189 | 111.5189 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0043 |  | 0.0043 | 0.0172 |  | 0.0172 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 木拉一组-木拉八组自然村道路工程自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 木西合乡木拉村 | 路线全长7.46km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方13252m³，填方26591m³；路面工程：15cm天然砂砾面层42846㎡；桥梁涵洞工程：新建钢波纹管圆管涵107m/14道，混合式过水路面20m/1处；安全设施：波形护栏472m，栏式轮廓标62个，各类标志牌12块，里程碑8个，道口标柱4根；平面交叉1处。预算总投资295.8663万 | 293.3392 | 293.3392 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0069 |  | 0.0069 | 0.0305 |  | 0.0305 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
| 国庆村-国庆二组自然村道路工程 | 新建 | 2022年 | 齐哈玛镇国庆村 | 路线全长1.94km，路面结构形式为天然砂砾路面。路基工程：挖方1728m³，填方2603m³；路面工程：15cm天然砂砾面层11245㎡；安全设施：里程碑2块，道口标柱4根，各类标志牌6块；平面交叉1处。预算总投资22.3844万元。 | 22.3844 | 22.3844 | 0 |  |  |  | 通过改善道路交通，促进畜牧产品加快流动，带动贫困人口有效增收 | ①吸纳务工：项目实施可带动低收入群众（含易致贫返贫人员）就近务工户均增收2500元以上 | 1 |  | 0.0056 |  | 0.0056 | 0.0181 |  | 0.0181 | 玛曲县交通运输局 | 去加布 | 县乡公路管理站 | 王燕霞 | 玛交运发〔2022〕171号 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 不涉及
2 | 玛曲县采日玛镇2023年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2023.4-2023.12 | 玛曲县采日玛镇麦科村 | 麦科村二队至五队村组道路水泥硬化，宽度3.5米，长6公里。项目形成资产由乡村振兴局负责登记后，移交麦科村集体所有 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 项目建成后，方便群众生产生活及出行，有效改善农村人居环境，加快产品流动与销售，提供临时就业岗位 | 通过以工代赈方式组织实施，项目实施过程中通过提供就业岗位和临时务工岗位，发放劳务报酬66万元，占衔接资金15%，辐射带动16人人均年收入增加4万元以上 |  | 1 | 0.0083 |  | 0.0083 | 0.023 |  | 0.023 | 玛曲县发展和改革局 | 闵江宏 | 玛曲县发展和改革局 | 闵江宏 |  |  |  | √ | √ | √
3 | 玛曲县曼日玛镇2023年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2023.4-2023.12 | 玛曲县曼日玛镇尕加村 | 修建尕加村6队至7队-10队、11队村道16公里，涵洞26座，维修桥梁3座。项目形成资产由乡村振兴局负责登记后，移交贡尕加村集体所有 | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 项目建成后，方便群众生产生活及出行，有效改善农村人居环境，加快产品流动与销售，提供临时就业岗位 | 通过以工代赈方式组织实施，项目实施过程中通过提供就业岗位和临时务工岗位，发放劳务报酬88万元，占衔接资金15%，辐射带动30人人均年收入增加2.9万元以上 | 1 |  | 0.0062 |  | 0.0062 | 0.0217 |  | 0.0217 | 玛曲县发展和改革局 | 闵江宏 | 玛曲县发展和改革局 | 闵江宏 |  |  |  | √ | √ | √
4 | 玛曲县阿万仓镇贡赛村六组村产业道路建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县阿万仓镇贡赛村六组 | 新建产业沙砾路25公里、涵洞7座，路面宽4.5米。项目形成资产由乡村振兴局负责登记后，移交贡赛村村集体所有 | 280 | 0 | 280 |  |  |  | 通过项目实施，有效改善当地产业产品输出道路情况，降低贡赛村畜牧产品产业成本，带动当地牧民的经济发展。 | 项目实施后，解决7户监测户，47户脱贫户，出行难问题，促进产业物流贸易流动，加快增收。 | 1 |  | 0.0211 |  | 0.0211 | 0 |  | 0 | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 |  |  |  | √ | √ | √
| （二）农村水利设施 |  |  |  |  | 499 | 499
1 | 国家水土保持重点工程2023玛曲县齐哈玛镇郭查村小流域（片区）水土保持综合治理工程 | 新建 | 2023.06-2023.11 | 齐哈玛镇郭查村 | 新增造原种草262.47公顷；封禁治理594.69公顷；新建侵蚀沟道坡面生态治理（右岸）525m，沟头防护1处，谷坊4座；设置网围栏11.75公里，设置封禁警示牌3座，工程宣传碑1座，标示牌4个。项目形成资产由水务局负责登记后，移交郭查村村集体所有 | 300 | 300 |  |  |  | 甘财农〔2022〕111号 | 通过项目实施，对改善当地生态环境、减轻自然灾害、发展地方经济、促进社会进步具有十分重要的作用。项目区水土资源得到有效保护和合理利用，畜牧业生产和群众生活条件得到显著改善，人口环境容量得到提高，生态系统向良性循环转化，促进项目区经济社会快速、持续发展 | ①吸纳务工：带动低收入劳动力就地就近务工，带动脱贫户20人年增收6000元以上。 |  | 1 | 0.0372 |  | 0.0372 | 0.1446 |  | 0.1446 | 玛曲县水务局 | 南卡东珠 | 玛曲县水土保持工作站 | 年六成 | 玛发改字[2022]463号 |  |  | √ | √ | √
2 | 2023度玛曲县山洪灾害防治项目（升级改造） | 新建 | 2023.04-2023.06 | 尼玛镇、欧拉镇、欧拉秀玛乡、阿万仓镇、木西合乡、齐哈玛镇、采日玛镇、曼日玛镇、河曲马场 | 升级自动雨量站改造升级；自动水位站改造升级；重点集镇调查评价；危险区动态管理清单；简易监测预警设备；无线预警广播。项目形成资产由水务局负责登记后入国有资产 | 96 | 96 |  |  |  | 甘财农[2022]111号 | 通过项目实施，可以减免山淇灾害对生态环境的破坏。山洪灾害防治的环境效益主要体现在减少水士流失，保护山丘区宝贵的士地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境等方面。 | 项目升级改造后，由就近牧户负责管理，每年向管理牧户支付1000元的管护费，共带动72户脱贫户每年增加1000元收入 | 15 | 28 | 1.4134 | 0.042 | 1.24 | 5.6341 | 0.7141 | 4.92 | 玛曲县水务局 | 南卡东珠 | 玛曲县抗旱防汛服务队 | 金路让 | 实施方案已编待批复 |  |  | √ | √ | √
3 | 2023度玛曲县山洪灾害防治设备维修养护项目 | 新建 | 2023.04-2023.06 | 尼玛镇、欧拉镇、欧拉秀玛乡、阿万仓镇、木西合乡、齐哈玛镇、采日玛镇、曼日玛镇、河曲马场 | 维修养护自动雨量站、自动水位站、视频监控站、图像监控站、接收共享前置机、数据接收软件；监测预警平台；无线预警广播（Ⅰ型）。项目形成资产由水务局负责登记后，入国有资产 | 33 | 33 |  |  |  | 甘财农〔2022〕111号 | 通过项目实施，采取山洪灾害综合防治措施，着力提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我县防洪排涝和抗旱减灾体系，有效减低山洪灾害造成的损失。减免的经济损失主要包括：直按减少人员伤亡、减少的农、林、牧、渔业损失，各类基础设施损失、城镇和农村居民财产 | 项目升级改造后，由就近牧户负责管理，每年向该牧户支付1000元的管护费，带动72户牧户每年增加1000元收入 | 15 | 28 | 1.4134 | 0.1734 | 1.24 | 5.6341 | 0.7141 | 4.92 | 玛曲县水务局 | 南卡东珠 | 玛曲县抗旱防汛服务队 | 金路让 | 实施方案已编待批复 |  |  | √ | √ | √
4 | 玛曲县节水补助项目 | 新建 | 2023.05-2023.08 | 尼玛镇萨合村 | 节水器具改造16间男女卫生间、组织开展应急清障、清淤5公里；组织不少于2期培训、制作标识牌5面、组织节水宣传教育活动2期。项目形成资产由水务局负责登记后，入国有资产 | 45 | 45 |  |  |  | 甘财农〔2022〕111号 | 通过项目实施，开展各级河湖长及水管员节水培训、设立节水标识牌、组织“世界水日、中国水周”开展节水宣传扩大宣传，提升群众节水意识，达到节水目的。创建完成“玛曲县节水型社会达标建设”任务 | ①吸纳务工：雇佣本地劳务人员12人每人每月3800元。每次宣传群众参与宣传教育活动预计450人，接受节水培训累计约60人次 |  | 1 | 0.0023 | 0 | 0.0023 | 0.0127 |  | 0.0127 | 玛曲县水务局 | 南卡东珠 | 玛曲县水政监察大队 | 道吉塔 | 已经委托第三方编制实施方案 |  |  | √ | √ | √
5 | 玛曲县水资源管理项目 | 新建 | 2023.03-2023.04 | 尼玛镇萨合村 | 为玛曲县尼玛镇萨合村安装在线节水计量设施监测共6个（1个备用）项目形成资产由水务局负责登记后，确权移交到萨合村2个国有企业，纳入国有资产管理 | 25 | 25 |  |  |  | 甘财农〔2022〕111号 | 通过项目实施，可以对我县牧民群众规模以上取用水户进行科学合理的在线计量，计量数据与省水利厅直接自动上传数据，对今后征收水资源费提供有力依据，也是极大地强化水资源监管，减少国有水资源流失的科学依据 | ①吸纳务工：雇佣本地劳务2人每人每月3600元。为乡村振兴、经济社会发展减少水资源浪费，提供充足安全的水源保障 |  | 1 | 0.0016 | 0 | 0.0016 | 0.0127 |  | 0.0127 | 玛曲县水务局 | 南卡东珠 | 玛曲县水政监察大队 | 道吉塔 | 已经编制实施方案 |  |  | √ | √ | √
（三）农田水利建设
...
| （四）饮水安全 |  |  |  |  | 93 | 93
1 | 2023年玛曲县农村饮水工程维修养护项目 | 新建 | 2023.05-2023.09 | 齐哈玛镇（哇尔义村）、曼日玛镇（斗隆村）、河曲马场（赛祥村） | 齐哈玛镇乡镇府驻地 ： 1、水源水泵防冻2处，阀井维修8个，DN100闸阀3个，DN80钢制闸阀8个，DN63钢制闸阀8个，高位水池围栏150m，更换破损管道Ф125PE管80m。 曼日玛镇乡镇府驻地：1、新建50方蓄水池一座，水源截引设施改造一处，新增水泵一台（手自一体），埋设Ф75PE管100m.河曲马场场部：1、水厂清水池清运、防渗，深井潜水泵一台，配电柜一台，更换立式清水泵2台，水厂自动化控制柜、变频柜维修一处，职工周转房更换Ф50PE管80m.破除硬化路80m。项目形成资产由水务局负责登记后，确权移交到哇尔义村、斗隆村、赛祥村村集体 | 93 | 93 |  |  |  | 甘财农〔2022〕111号 | 项目实施过程中，吸纳群众就地就近务工，带动周边12人年增收6000元以上。项目建成后，可巩固提升农村饮水工程供水保障能力，解决各乡镇1.98万人供水不稳定问题 | ①吸纳务工：带动低收入劳动力就地就近务工，带动脱贫户12人年增收6000元以上 |  | 3 | 0.36 |  |  | 1.98 |  | 1.98 | 玛曲县水务局 | 南卡东珠 | 玛曲县农村饮水安全工程管理处 | 金路让 | 正在编制实施方案 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
（五）农田建设（高标准农田）
...
| （六）林业草原生态保护恢复 |  |  |  |  | 716 | 716
1 | 玛曲县2023年中央财政退化草原生态修复治理项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县尼玛镇萨合村、秀玛村、哇尔玛村、贡玛村，河曲马场赛祥村、玛洋村。 | 退化草原修复治理3.1万亩（包含河曲马场退化草原修复治理0.5万亩），聘用全县80名当地牧户或脱贫户为草原管护员 | 516 | 516 |  |  |  | 甘财资环〔2022〕92号 | 项目实施后，退化草原生态修复达到了3.5万亩，使100户230人草场得到修复，项目区的鼠害得到有效治理，草原植被盖度、高度和产草量明显提高 | ①以工代赈、吸纳就业：通过项目实施，可提供务工岗位150个，有效带动120户192人低收入家庭年务工收入2000元以上 | 15 | 28 |  |  | 0.01 |  | 0.003 | 0.023 | 玛曲县自然资源局 | 东珠加 | 玛曲县自然资源局 | 东珠加 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 玛曲县2023年中央财政国家草原自然公园试点建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县阿万仓镇沃特村、贡赛村 | （1）草原修复治理工程:退化草原补播改良0.4万亩。（2）生态旅游与管护基础设施建设工程:界碑5座、界桩9个，巡护栈道145米，瞭望与观景台60 平方米，休息亭36平方米，原有瞭望与观景台扩建60平方米并新增踏步道，国家草原公园道路指示牌2个，巡护单筒望远镜2个。 | 200 | 200 |  |  |  | 甘财资环〔2022〕92号 | 项目实施后，国家草原自然公园是自然保护地体系的补充，通过维护自然公园内主要保护对象的自然属性和景观特征，提升保护对象自然、文化价值水平，建设完善的自然公园生态服务设施，提高优质生态产品供给水平和公众服务能力，使项目区50户120人提高生产效益 | ①以工代赈、吸纳就业：通过项目实施，可提供务工岗位80个，有效带动20户80人低收入家庭年务工收入2000元以上 |  | 2 |  |  | 0.005 |  |  | 0.012 | 玛曲县自然资源局 | 东珠加 | 玛曲县自然资源局 | 东珠加 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
（七）林业改革发展<不含林业资源管护和相关试点资金>
...
（八）农村环境整治<农村人居环境整治>
...
（九）危房改造（农村抗震房改造）
...
（十）农村综合改革③-基础设施建设方面
...
（十一）农业资源及生态保护<对农民的直接补贴除外>
...
（十二）易地扶贫搬迁集中安置区“一站式”社区综合服务建设
...
| （十三）易地扶贫搬迁贷款贴息 |  |  |  |  | 808 | 764 | 44
1 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 续建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县 | 用于“十三五”易地扶贫搬迁贷款贴息补助。 | 808 | 764 | 44 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号、甘财振兴 〔2022〕22号 | 通过项目实施，解决43个村1734户8452人建档立脱贫户贷款贴息，助力群众增收 | 项目实施后，可解决群众贷款利息，降低生产成本，助力群众增收。 | 15 | 28 | 0.207 | 0.207 |  | 0.8452 | 0.8452 |  | 玛曲县发展和改革局 | 闵江宏 | 玛曲县金首曲城市经济发展有限公司 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
（十四）民族特色村寨试点
...
（十五）村庄规划编制
（十六）其他（请注明）
...
三 | 其他方面 |  |  |  |  | 205.1 | 34 | 171.1
| （一）就业 |  |  |  |  | 171.1 | 0 | 171.1
1.跨省就业一次性往返交通补助
...
2.就业工厂吸纳省内劳动力补助
...
3.就业培训
...
| 4.公益性岗位 |  |  |  |  | 129.1 | 0 | 129.1
1 | 玛曲县脱贫户就业增收补助 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县 | 选聘护林员、草管员、湿地管理、文化宣传员、自然灾害预警员、道路养护员、自来水管护员、留守儿童看护员179人，每人每年补助0.5万元。 | 89.5 | 0 | 89.5 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 拓宽就业渠道，增加牧民收入 | ①吸纳就业：为179名已脱贫户提供就业岗位，每人每年提高收入5000元 | 15 | 28 | 0.0179 | 0.0179 |  | 0.0716 | 0.0716 |  | 玛曲县人社局 | 旦正才旦 | 玛曲县人社局 | 旦正才旦 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 疫情期间乡村公益性岗位补助 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县 | 全县各乡各行政村雇用一名公益性岗位，共33名贫困户，雇用期12个月，每月工资1000元。共39.6万元。 | 39.6 | 0 | 39.6 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 实现36名贫困户就业收入，每名贫困户实现就业收入12000元 | ①吸纳就业：为33名已脱贫户提供就业岗位，每人每年提高收入12000元 | 15 | 12 | 0.0033 | 0.0033 |  | 0.0132 | 0.0132 |  | 玛曲县人社局 | 旦正才旦 | 玛曲县人社局 | 旦正才旦 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 5.雨露计划职业教育 |  |  |  |  | 42 | 0 | 42
1 | 2023年建档立卡户、边缘户、监测户“两后生”培训项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县 | 共安排符合条件的“两后生”140人培训，每人每学年补助学费3000元。 | 42 | 0 | 42 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕22号 | 项目实施后，可使脱贫户家庭（含易致贫返贫人员）“两后生”学到一技之长，达到“培训一人，输出一人，就业一人，增收一户”的目标。就业后，人均年纯收入达到6000元以上，实现稳定转移就业。 | 通过项目实施，可使脱贫户家庭（含易致贫返贫人员）“两后生”学到一技之长，达到“培训一人，输出一人，就业一人，增收一户”的目标。就业后，人均年纯收入达到6000元以上，实现稳定转移就业。 | 15 | 28 | 0.014 | 0.014 |  | 0.056 | 0.056 |  | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 | 玛曲县乡村振兴局 | 罗加木 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
（二）致富带头人（高素质农民培训）
...
（三）农业技术培训
...
| （四）困难群众饮用低氟边销茶 |  |  |  |  | 34 | 34 | 0
1 | 困难群众饮用低氟边销（健康饮茶）项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 玛曲县 | 为全县两类户群众采购发放低氟边销茶6800余斤，每户发放约21-22斤，每斤约50元，受益户320户，覆盖全县41个行政村。 | 34 | 34 | 0 |  |  | 甘财振兴 〔2022〕21号 | 通过项目实施，根本改变牧民群众饮茶型低氟现状，使广大牧民群众健康饮茶 | 通过项目实施，使群众可以健康饮茶，减少疾病的发生，生活水平进一步提高。 | 3 | 2 | 2 | 0.0315 | 1.9685 | 1.9685 | 0.1321 | 1.8364 | 玛曲县委统战部 | 华尔考 | 玛曲县委统战部 | 华尔考 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √

## 附件3
附件3
2023年甘肃省统筹整合资金规模测算数据统计表
填报县区：玛曲县 | [18 empty] | 单位：万元、%
县区 | 2023年中省资金下达数（截至2023年2月25日） |  |  | 2023年统筹整合资金规模 | [8 empty] | 农业生产发展（资金规模不得低于上年水平） |  | 农村基础设施 |  | 其他 |  | 跨科目整合资金 | 占比（%） | 备注
|  |  |  | （58国家脱贫县中央和省级资金整合比例不得低于2023年截至目前下拨资金的80%以上，28个其他县不得低于2023年截至目前下拨资金的70%以上） | [6 empty] | 市级整合资金 | 县级整合资金 | 资金规模 | 占比（%） | 资金规模 | 占比（%） | 资金规模 | 占比（%）
| 小计 | 中央 | 省级 | 中省市县四级资金小计 | 中省资金小计 | 占比（%） | 中央 | 占比（%） | 省级 | 占比（%） | [8 empty] | 比例不得低于整合资金总量的30% |  | 所有数据，请保留两位小数
| A=B+C | B | C | D=E+K+L=M+Q+W | E=G+I | F=E/A | G | H=G/B | I | J=I/C | K | L | M | N=M/D | Q | R=Q/D | W | X=W/D | Y | Z=Y/D | 未能达到相关整合比例的具体原因
玛曲县 | 10213 | 8347 | 1866 | 8934 | 8934 | 87.48% | 7341 | 87.94% | 1593 | 85.37% | 0 | 0 | 4320.9 | 48.36% | 4408 | 49.33% | 205.1 | 3% | 2620 | 29.33% | 相关涉农资金暂未下达，跨科目整合资金量有限，后续资金下达后调整达标。