## Sheet1
2022年农牧村水源保障工程-欧拉镇、欧拉秀玛乡、木西合乡工程实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 批复投资（万元） | 到位资金（万元） | 主要建设内容 | 完工时间 | 施工单位 | 备注
1 | 玛曲县2022年农牧村水源保障工程-欧拉镇、欧拉秀玛乡、木西合乡 | 195 | 195 | (1)欧拉镇：埋设PE管(DN110，1.0MPa)管道1250m;埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道750m;检修闸阀井3座；检查井8座；入户井16座；机械式水表16个；更换水泵2台，更换管道配套设施2套；更换阀门4个；混凝土路面破除修复总计30平方米；水池（源）围栏保护长55m。(2)欧拉秀玛乡：埋设PE管(DN110，1.0MPa)管道850m;埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道750m;检修闸阀井2座；拆除重建检查井6座；入户井12座；机械式水表12个；水泵配套设施更换3套；混凝土路面破除修复总计45平方米；水池（源）围栏保护长45m。(3)木西合乡：乡政府周边埋设PE管(DN110，1.0MPa)管道185m;埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道180m;检修闸阀井2座；检查井4座；入户井6座；机械式水表6个。西合强三队联户牧场：埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道50m;检修闸阀井1座；拆除重建入户井8座，机械式水表8个。 | 2022年5月15日-2022年9月15日 | 施工单位：（欧拉镇）友宜建设有限公司、(欧拉秀玛)甘肃百建建设工程有限公司、（木西合乡）友宜建设有限公司 | 解决农牧村11400人的饮水问题
玛曲县2022年农牧村水源保障工程工程实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 批复投资（万元） | 到位资金（万元） | 主要建设内容 | 完工时间 | 施工单位 | 备注
1 | 玛曲县2022年农牧村水源保障工程 | 300 | 300 | 1.曼日玛镇：(1)镇政府定居点：埋设PE管(DN110,1.0MPa)管道 1450m；埋设 PE管(DN75，1.0MPa)管道 1050m；检修闸阀井2座；机械式水表35个。高位蓄水池(200 立方和 100立方)维修清洗2座；水源地、蓄水池围栏建设共计85 米；混凝土路面破除修复总计60平方米。(2)供水厂：防盗门更换4扇；交流低压配电柜及变频器、开关维修更换1套；电脑更换 2套；供水厂东南侧新建管井一眼，深120米；更换水泵2台，更换管道配套设施2套；更换阀门4个；供水厂西北侧水源地新建截水墙长20米；新建 200 立方蓄水池一座；埋设 PE 管(DN110,1.0MPa)管道250m；深井泵房更换超声波流量计2套，压力变送器2台，更换阀门3组。(3)夏秀寺定居点：埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道350m；新建闸阀井2座，拆除重建检查井12座，更换安装智能化水表12套。2.齐哈玛镇：(1)镇政府定居点：埋设PE管(DN110，1.0MPa)管道1250m；埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道750m；检修闸阀井2座；机械式水表10个。镇政府北侧高位蓄水池(200立方和100立方)维修清洗2座；水源地、蓄水池围栏建设共计35米；混凝土路面破除修复总计90平方米。（2）牧民定居点：埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道395m；检修闸阀井2座；拆除重建检查井11座；更换安装智能化水表11套。(3)供水厂：防盗门更换4扇；交流低压配电柜及变频器、开关维修更换1套；电脑更换2套；供水厂东南侧新建管井一眼，深120米；更换水泵2台，更换管道配套设施2套；更换阀门4个。3.阿万仓镇：埋设PE管(DN75，1.0MPa)管道75m；拆除重建检查井2座；拆除重建入户井8座，机械式水表8个。4.采日玛镇：机电井泵房拆除换址新建1座，建筑面积4平方米(其内安装多功能配电箱1面，6kW汽油发电机1台)，电力电缆配套设施系统1套。 | 2022年5月16日-2022年9月15日 | 施工单位：甘肃立森建筑工程有限公司（齐哈玛镇）、甘肃百建建设工程有限公司（曼日玛镇）、甘肃百建建设工程有限公司（阿万仓镇、采日玛镇） | 解决农牧村8150人的饮水问题
玛曲县2022年农牧村水源保障工程维修养护项目实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 批复投资（万元） | 到位资金（万元） | 主要建设内容 | 完工时间 | 施工单位 | 备注
1 | 玛曲县2022年农牧村饮水工程维修养护项目 | 159.99 | 159.99 | 木西合乡：新建机井 1 口，配套输水设施；木西合高位水池清淤维修，水池周围新 建围栏并改造池内溢流管；西合强村东北侧沟道内新建截水坝 8.3m，导流墙 150m； 阿万仓镇：新建集中供水点 6 处并配套取水设施。 采日玛乡：新建机井 1 口，配套输水设施。 | 完成总体建设任务的95% | 施工单位：甘肃欣晟工程建设有限公司 | 解决农牧村3980人的饮水问题